Справка о ходе реализации проекта

| Отчетный период | {{report_period}} |
| --- | --- |
| Директор ПТЭ |  |
| Специалист ПТЭ |  |
| Исполнитель проекта (Заемщик/Заказчик) |  |
| Технический заказчик |  |
| ID клиента/ID КС |  |
| Наименование проекта | {{project_name}} (далее – Проект) |
| Местонахождение (ФО, субъект РФ, адрес) | {{project_address}} |
| Надзорная компания | {{org_short_name}} (далее – НК) |
| Отчетный документ, используемый при составлении справки | Отчет от {{report_date_number}} (далее – Отчет) |

| Анализируемые показатели | Выводы по состоянию на отчетную дату | Влияние на срок и стоимость реализации проекта с указанием степени влияния |
| --- | --- | --- |
| Степень готовности объектов Проекта | Степень строительной готовности Проекта составляет {{gotovnost_fakt}} %. Плановая строительная готовность Проекта должна составлять {{gotovnost_plan}} %. | Отставание от плановой степени строительной готовности составляет {{otstavanie_pct}} %. |
| Стоимость работ/услуг выполненных в рамках Проекта за соответствующий период | Процент контрактации Бюджета Проекта составляет {{dogovory_pct}} Или {{dogovory_rub}} с НДС. | В связи с низкой контрактацией существует возможный риск увеличения Бюджета Проекта. |
|  | Величина произведенных по Бюджету Проекта платежей с начала реализации Проекта составляет {{platezhi_rub}}, с НДС или составляет {{platezhi_pct}} % от Бюджета Проекта, в том числе: - собственные средства {{sobstvennye_sredstva_rub}} руб., с НДС ({{sobstvennye_sredstva_pct}} % от общей суммы произведенных платежей); - кредитные средства по КС1 – {{kreditnye_sredstva_ks1_rub}}, с НДС ({{kreditnye_sredstva_ks1_pct}} % от общей суммы произведенных платежей); Выполнено работ/услуг - {{vypolneno_rabot_rub}} руб., с НДС, что составляет {{vypolneno_rabot_pct}} % от Бюджета Проекта. Технологическое оборудование производственного корпуса законтрактовано на {{tekh_oborudovanie_pct}} % от лимита средств Бюджета Проекта по статье «Технологическое оборудование для ПК». По статье Бюджета Проекта «ТУ и технологическое присоединение к сетям» общая стоимость заключенных договоров превышает утвержденный лимит Бюджета на {{tu_prevyshenie_rub}} руб. Данное превышение в полном объеме покрывается резервом средств, предусмотренным по статье «Непредвиденные затраты» в размере {{rezerv_nepredvidennye_rub}} руб., и не влечет за собой увеличения общего лимита Бюджета Проекта. |  |
| Сроки выполнения работ/услуг в рамках Проекта за соответствующий период | Выполнение СМР было начато с отставанием 4 месяца. По итогам {{report_period}} отставаний от ГРП не выявлено / выявлено. По состоянию на отчетную дату Заказчиком не законтрактованы 7 из 58 позиций основного технологического оборудования Производственного корпуса. В связи с этим возможен риск нарушения ГРП в части сроков поставки технологического оборудования. | Риск нарушения ГРП в части сроков поставки технологического оборудования. НК оценивает риск, связанный со сроками поставки основного технологического оборудования как риск низкого уровня. |

Бюджет Проекта составляет {{byudzhet_proekta_rub}}.

Подтверждено актами КС-2, КС-3, ТОРГ-12 актами о приемки товаров, работ и услуг.